1.6.1	Sourcing von POIs (intern)					fertig bis: 30.08.2026
Verantwortlich: Martin Stanev
Ziele / Beschreibung: Dieses Arbeitspaket beschäftigt sich mit dem Sourcing von Points of Interest (POIs). Dabei gehen eine oder mehrere interne Personen (Mitarbeiter) in die Stadt, erfassen unterschiedliche Punkte, die von Interesse sein könnten, fotografieren diese und tragen die gesammelten Daten in unser System ein. Beispiele dafür wären: / (Trink-)brunnen / Parks / Skateparks / öffentliche Toilletten / Dating Spots / Dönner-/Würstel Verkäufer / Bankautomate

(geschätzter) Aufwand in Personalstunden					(geschätzte) Kosten in Euro
Tätigkeit/Mitarbeiter			Soll		Ist			Position				Soll			Ist
Recherche			8h					Kameraausrüstung				1000€
Dokumentieren/ -Fotografieren			40h
Bildbearbeitung			40h
Dateneingabe/-erfassung			20h

gesamt			108h					gesamt				1000€

vorgelagerte Arbeitspakete:					nachgelagerte (abhängige) Arbeitspakete:
AP.-Nr.		AP-Bezeichnung		fertig am				AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			beginnt am
1.3.1		Datenbank -modelierung		20.03.26				1.6.2		Sourcing von POIs (extern)			31.08.26

To-do-Liste
Nr.	Beschreibung					IMV	fertig bis
1	Recherche bezüglich POIs					MS	20.03.26
2	Dokumentation und			Fotografie				von		POIs verfassen		MS	30.05.26
3	Dateneingabe/erfassung					MS	30.08.26

Anmerkungen: / Bilder in den Auflösungen: 4k, QHD und HD. / Darauf achten, dass POIs der selben Kategorien ähnliche Expositionen und Fotografiewinkel haben sollten.

Abschluss des Arbeitspaketes
Unterschrift Projektleiter				Unterschrift verantwortlicher MA					Datum