## PSP Planung
Meilensteinplanung + Arbeitspaketplanung
PSP Code | Aufgabe | Startdatum | Enddatum
1 | PinPoints
1.1 | Projektmanagement | 09.03.2026 | 19.11.2026
1.1.1 | Projektstart | 09.03.2026 | 16.03.2026
1.1.2 | Projektkoordination | 09.03.2026 | 19.11.2026
1.1.3 | Projekt-Controlling | 09.03.2026 | 19.11.2026
1.1.4 | Projektabschluss | 05.11.2026 | 19.11.2026
1.2 | Frontend
1.2.1 | UI Design | 16.03.2026 | 27.03.2026
1.2.2 | UX Design | 30.03.2026 | 10.04.2026
1.2.3 | Programmieren der Frontend Logik | 13.04.2026 | 29.05.2026
1.2.4 | Posting-Formular | 04.05.2026 | 22.05.2026
1.2.5 | Implementation der Karte | 11.05.2026 | 05.06.2026
1.2.6 | Such- und Filterfunktion | 01.06.2026 | 19.06.2026
1.3 | Backend
1.3.1 | Datenbank modellieren | 23.03.2026 | 03.04.2026
1.3.2 | RDBMS implementieren | 13.04.2026 | 24.04.2026
1.3.3 | API programmieren | 27.04.2026 | 12.06.2026
1.3.4 | Schnittpunkt von FE und BE | 15.06.2026 | 26.06.2026
1.3.5 | Implementation von Geolokalisierung | 29.06.2026 | 10.07.2026
1.3.6 | Login/Registrierung | 13.07.2026 | 24.07.2026
1.4 | Security
1.4.1 | Datenschutz der Nutzer | 27.07.2026 | 07.08.2026
1.4.2 | 2-FA | 10.08.2026 | 21.08.2026
1.4.3 | HTTPS Zertifikat kaufen | 24.08.2026 | 28.08.2026
1.4.4 | Verschlüsselung der Datenübertragung | 31.08.2026 | 11.09.2026
1.5 | Testing
1.5.1 | API Testing | 15.06.2026 | 03.07.2026
1.5.2 | Static Application Security Testing | 14.09.2026 | 25.09.2026
1.5.3 | Dynamic Application Security Testing | 28.09.2026 | 09.10.2026
1.5.4 | Alpha Test (intern) | 12.10.2026 | 23.10.2026
1.5.5 | Beta Test (extern) | 27.10.2026 | 30.10.2026
1.6 | Sourcing von POI
1.6.1 | intern | 20.04.2026 | 31.07.2026
1.6.2 | extern | 04.05.2026 | 21.08.2026
1.6.3 | E-Mail Verwaltung für externe Meldungen | 01.06.2026 | 12.06.2026
1.6.4 | Validieren der externen Daten | 07.09.2026 | 02.10.2026
Meilensteine
| Grüneslicht bezüglich dem Design erteilt |  | 10.04.2026
| Backend Grundstruktur fertig (DB + API) |  | 12.06.2026
| Feature-Entwicklung abgeschlossen |  | 24.07.2026
| Security implementiert |  | 11.09.2026
| Testing Abgeschlossen |  | 30.10.2026